## Trang tính1
Nội dung công việc |  |  |  | Thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
| 01. Chọn đề tài + thống nhất ý tưởng |  |  | Cả nhóm | 2023-12-09 | 2023-12-13 | Hoàn Thành
| 02. Xây dựng mô tả đề tài |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-18 | Hoàn Thành
|  | 1. Giới thiệu đề tài |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2023-12-13 | 2023-12-18 | Hoàn Thành
|  | 2. Công nghệ sử dụng, cơ sở lý thuyết |  | Trần Anh Kiệt |  |  | Hoàn Thành
3. Phân tích và thiết kế giao diện hệ thống
|  |  | 3.1. Đặc điểm | Huỳnh Thị Thu Thảo |  |  | Hoàn Thành
|  |  | 3.2. Chức năng | Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
|  |  | 3.3. Mô tả chi tiết chức năng | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
| 03. Thiết kế layout giao diện web mạng xã hội |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-28 | Hoàn Thành
|  | 1. Thiết kế layout message |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2023-12-21 | 2023-12-28 | Hoàn Thành
2. Thiết kế layout trang chủ
|  |  | 2.1. Menu trên trái phải | Trần Anh Kiệt |  |  | Hoàn Thành
|  |  | 2.2. Bài đăng | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
3. Thiết kế layout trang cá nhân
|  |  | 3.1. Ảnh đại diện, ảnh bìa, tiểu sử, tin nổi bật | Huỳnh Thị Thu Thảo |  |  | Hoàn Thành
|  |  | 3.2. Các hình ảnh, nội dung | Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
| 04. Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-31 | Hoàn Thành
| 05. Thiết kế mô hình erd, mô hình quan hệ dữ liệu, sơ đồ tuần tự chức năng |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-04 | Hoàn Thành
|  | 1. Mô hình quan hệ dữ liệu |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2024-01-01 | 2024-01-04 | Hoàn Thành
|  | 2. Mô hình hệ thống tuần tự các chức năng, mô hình use case |  | Trần Anh Kiệt, Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
|  | 3. Mô hình erd |  | Huỳnh Thị Thu Thảo, Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
| 06. Ghép 2 layout trang chủ, 2 layout trang cá nhân |  |  | Trần Anh Kiệt | 2024-01-04 | 2024-01-09 | Hoàn Thành
| 07. Xây dựng các chức năng |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-15 | Hoàn Thành
|  | 1. Chức năng nhắn tin |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2024-01-09 | 2024-01-15 | Hoàn Thành
|  | 2. Chức năng chỉnh sửa ảnh đại diện, ảnh bìa, tiểu sử |  | Huỳnh Thị Thu Thảo |  |  | Hoàn Thành
|  | 3. Chức năng bấm vào hình ảnh, hiển thị modal |  | Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
|  | 4. Chức năng đăng bài viết, xóa bài viết |  | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
| 08. Chỉnh sửa mô hình erd, mô hình quan hệ dữ liệu, mô hình use case, database |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-21 | Hoàn Thành
|  | 1. Sửa mô hình quan hệ dữ liệu |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2024-01-17 | 2024-01-21 | Hoàn Thành
|  | 2. Sửa mô hình use case |  | Trần Anh Kiệt |  |  | Hoàn Thành
|  | 3. Sửa mô hình erd |  | Huỳnh Thị Thu Thảo, Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
|  | 4. Sửa lại database |  | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
| 09. Thêm và hoàn thiện mức 1 các chức năng, giao diện đã xây dựng trước đó. |  |  |  | 2024-01-21 | 2024-02-05 | Hoàn Thành
|  | 1. Chức năng đăng nhập, đăng xuất, đăng kí |  | Trần Anh Kiệt | 2024-01-21 | 2024-01-24 | Hoàn Thành
|  | 2. Chức năng xóa cuộc trò chuyện, xem tất cả tin nhắn |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2024-01-22 | 2024-02-05 | Hoàn Thành
|  | 3. Chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân |  | Huỳnh Thị Thu Thảo |  |  | Hoàn Thành
|  | 4. Chức năng thả tim, bình luận, chức năng tìm kiếm |  | Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
|  | 5. Chức năng chỉnh sửa bài viết, xem bản tin css |  | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
| 10. Hoàn thiện mức 2 các chức năng, giao diện đã xây dựng trước đó |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-04 | Hoàn Thành
|  | 1. Chức năng xem thông báo, chia sẻ bài viết |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2024-02-26 | 2024-03-04 | Hoàn Thành
|  | 2. Chức năng xem tất cả bạn bè, xem lời mời kết bạn, xem đề xuất kết bạn |  | Trần Anh Kiệt |  |  | Hoàn Thành
|  | 3. Chức năng kết bạn, hủy kết bạn, chấp nhận lời mời, lưu bài viết, xem bài viết đã lưu |  | Huỳnh Thị Thu Thảo |  |  | Hoàn Thành
|  | 4. Đăng được nhiều ảnh, video, bấm next lướt được, chức năng khám phá |  | Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
|  | 5. Chức năng đăng story |  | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
| 11. Hoàn thiện mức 3 các chức năng, giao diện đã xây dựng trước đó |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | Hoàn Thành
|  | 1. JS đăng bài viết, chỉnh sửa bài viết, css |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2024-03-08 | 2024-03-15 | Hoàn Thành
|  | 2. Đề xuất kết bạn theo bạn chung |  | Trần Anh Kiệt |  |  | Hoàn Thành
|  | 3. JS chức năng nhắn tin, quên mật khẩu, đổi mật khẩu |  | Huỳnh Thị Thu Thảo |  |  | Hoàn Thành
|  | 4. JS chức năng đăng story(hiển thị 24h, thời lượng xem 5s, lướt), lưu trữ story, xóa story |  | Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
|  | 5. Đăng bài viết chế độ công khai, bạn bè, riêng tư, xem thông tin, bạn bè, bạn chung của người khác |  | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành
| 12. Chỉnh sửa và bổ sung đặc tả, sơ đồ tuần tự của các chức năng |  |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-21 | Hoàn Thành
|  | 1. Đặc tả, sơ đồ tuần tự của nhắn tin, chỉnh sửa bài viết, xóa bài viết, xóa tin nhắn |  | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 2024-03-17 | 2024-03-21 | Hoàn Thành
|  | 2. Đặc tả, sơ đồ tuần tự của xem tất cả bạn bè của người dùng khác, xem bạn chung, xem thông tin của người dùng khác |  | Trần Anh Kiệt |  |  | Hoàn Thành
|  | 3. Đặc tả, sơ đồ tuần tự của lưu, bỏ lưu bài viết, xem bài viết đã lưu, kết bạn, hủy kết bạn, quên mật khẩu |  | Huỳnh Thị Thu Thảo |  |  | Hoàn Thành
|  | 4. Đặc tả, sơ đồ tuần tự của đăng story, xóa story, khám phá, chấp nhận lời mời kết bạn, lưu trữ story |  | Lê Trần Thuận Phát |  |  | Hoàn Thành
|  | 5. Đặc tả, sơ đồ tuần tự của xem tất cả bạn bè, đề xuất kết bạn, xem tất cả lời mời kết bạn |  | Trịnh Phương Nam |  |  | Hoàn Thành